## Jaarplanning 2023
JAARPLANNING 2023
Activiteit | Eigenaar | Geplande start | Geplande datum gereed | Status |  | informeren, advies, goedkeuren |  |  | Tertiaal 1 |  |  |  | Tertiaal 2 |  |  |  | Tertiaal 3 |  |  |  | Herkomst: periodiek, begroting, ondernemingsplan, prestatieafspraken, overige
[6 empty] | OR | BR | RvC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Bedrijfsvoering & organisatie
Prestatieafspraken
Voorbereiden activiteitenoverzicht (bod aan de gemeente) i.o.m. Huurdersplatform | MT+SH | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  | In uitvoering | - | i | g | [12 empty] | Periodiek | bar: 2 to 6
Uitbrengen activiteitenoverzicht (bod aan de gemeente) | IK+SH | 2023-05-01 | vóór 01-07 |  |  | - | i | g | [12 empty] | Periodiek | bar: 6
Driehoeksoverleg + ondertekenen prestatieafspraken door WIJ + HP + Gemeente | IK + SH |  | vóór 15-12 |  |  | - | g | i | [12 empty] | Periodiek | bar: 7 to 11
Publiceren prestatieafspraken op website WIJ | AH | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  |  | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 12
Tertiaalrapportages
Rapportage Tertiaal 1 | RR | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  | Gereed | i | - | i | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Rapportage Tertiaal 2 | RR | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  |  | i | - | i | [12 empty] | Periodiek | bar: 9
Risicomanagement
Periodieke risico-inventarisatie 1e tertiaal | SH | 2023-05-10 |  |  | Gereed | - | - | i | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Periodieke risico-inventarisatie 2e tertiaal | SH | 2023-09-04 |  |  | Gepland | - | - | i | [12 empty] | Periodiek | bar: 8
Opstellen calamiteitenplan | SH/EB | T1 | T2 |  | 1e opzet maken ingepland voor 18-01. | - | - | i | [12 empty] | Overige | bar: 1 to 6
ICT
Controle logische toegangsbeveiliging | EB | jul/aug | jul/aug |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 7 to 8
Jaarlijkse controle informatieveiligheid (gecontroleerde hack) | EB | T1 | T1 |  | Voor 2023 een hercontrole op de herstelde bevindingen uit de controle van 2022. Nieuwe prijsopgave is aangevraagd (31-05), wordt z.s.m. ingepland. | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 4
Herinrichting beslisboom | EB | 2022 | ca 06-2023 |  | Uitvoering loopt | [15 empty] | Ondernemingsplan | bar: 1 to 4
Inrichting en ingebruikname klantportaal (incl. Ideal betalingen) | Sebastiano Piras (EB) | 2022 | ca 05-2023 |  | Uitvoering loopt | - | i | i | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 1 to 5
Inrichting Mareon Facturen | RR/EB | 2023-01-16 | 2023-02-01 |  | Gereed | - | - | - | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 1 to 12
Inrichting Mareon Aannemersportaal | EB (IK) | T3 | T1, 2024 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 9 to 12
Inrichting Digitale Werkbonnen | EB (IK) | - | - |  | Wordt voorlopig niet uitgevoerd (i.v.m. geen TD). | - | - | - | [12 empty] | Ondernemingsplan
Inrichting Module Inspectie (Fox Opname) | EB (IK) | T2 | T2 |  | In uitvoering | - | - | - | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 5 to 12
0-meting en verbeteringen AVG | EB (KAN-O) | T1 | T3 |  | In uitvoering | - | - | i | [12 empty] | Overige | bar: 1 to 12
Verkenning data-/filefactory (AVG), beoordeling oppakken i.v.m."0-meting en verbeteringen AVG" | EB | T1 | T3 |  | i.c.m. AVG-traject oppakken. | - | - | - | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 1 to 12
Jaarlijkse uitwijktest | EB | 2023-12-08 | 2023-12-01 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 12
ICT continuïteitsplan | EB (KAN-O) | 2022 | T2 |  | Afspraken I&A KAN-Oost gepland. | - | - | i | [12 empty] | Overige | bar: 1 to 8
Inrichting standaard rapportages (Sonar/Power BI) | EB/ItB | 2022 | 2023 |  | Inrichting en implementatie gepland: - T1 Dataplatform & Corporatiemanager - T2 Datakwaliteit - T3 dVi | - | - | - | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 1 to 12
Herinrichting module leefbaarheid | EB/ItB | 2022 | T2 |  | In uitvoering | - | - | - | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 1 to 6
Papierloos ondertekenen documenten (Validsign of alternatief) | EB | T2 | T3 |  |  | - | - | - | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 5 to 12
ICT-opleidingen medewerkers | AH (EB) | doorlopend | doorlopend |  | In 2023 de trainingen voor Tobias AX inplannen: - Training basisvaardigheden Tobias AX gepland voor 08-03-2023 | - | - | - | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 1 to 12
Organisatiebrede sessie over gevaren van hacking | EB | 2023 | 2023-10-05 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Overige | bar: 1 to 12
Verbeteren datakwaliteit | ItB+EB | doorlopend | doorlopend |  |  | - | - | - | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 1 to 12
Opstellen werkinstructies/ handleidingen | AH (EB) | doorlopend | doorlopend |  | Dit jaar een voorstel/pva opleveren hoe we dit in 2024 gaan uitvoeren (met externe inzet). | - | - | - | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 1 to 12
Diversen
Periodiek evaluatie van besluitvorming | SH | T1 | T2 |  | Uitgevoerd en besproken EB/SH 01-03-2023, MT informeren in maart of april | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 4
Evaluatie beleid thuiswerken en zelfroosteren. | SH/OR | 2022 | T1 |  | Enquete uitgezet, resultaten besproken met OR en MT. Mw. worden geïnformeerd en reactie SH volgt. | a | - | - | [12 empty] | Overige | bar: 1 to 4
Fraudeprotocol opstellen | EB | 2022 | T2 |  | Onderhanden | i | - | g | [12 empty] | Overige | bar: 1 to 8
Organisatiebrede vervolgsessie over verschillende soorten fraude | SH+EB | 2023 | 2023 |  | Nog te plannen | - | - | - | [12 empty] | Overige | bar: 1 to 12
Actiepunten agressie | AH+EB | 2022 | T2 |  | Lopend | i | - | - | [12 empty] | Overige | bar: 1 to 6
Verbeteren mutatieproces | IK | 2021 | 2023 |  | Lopend | - | - | - | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 1 to 12
contract- en leveranciersmanagement (NPO) | IK | 2022 | 2023 |  | lopend | [15 empty] | Overige | bar: 4 to 12
RI&E: jaarlijkse evaluatie | AH+EB+PF | T3 | T3 |  | Nog te plannen | i | - | - | [12 empty] | Overige | bar: 9 to 12
Jaarlijkse opschoning van het fysieke archief | AH/EB | 2023-03-16 | T1 |  | gereed | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Organisatiebrede training samenwerken/cultuur/feedback geven | SH (AH) | T1 | T3 |  | Offerte opvragen in voorjaar, training plannen in het najaar. | - | - | - | [12 empty] | Overige | bar: 3 to 11
2-jaarlijks werkdruk onderzoek, insteken als uitgebreid MTO, waarin ook aandacht is voor fraude-triggers | SH (AH) | T1 | T3 |  | Offerte opvragen in voorjaar, onderzoek in najaar. | [15 empty] | Periodiek | bar: 3 to 11
5-jaarlijks Preventief Medisch Onderzoek (mogelijk combineren met MTO in voornoemd punt) | SH (AH) | T1 | T3 |  | Offerte is opgevraagd, keuze voor Papendal, mw. zijn uitgenodigd. | [15 empty] | Periodiek | bar: 3 to 11
BHV herhalingstraining | AH+EB | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  | Gereed | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Visitatie | SH+EB | T3, 2022 | T2, 2023 |  | Lopend, afspraken worden z.s.m. gepland | i | i | g | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Opstellen ondernemingsplan 2024-2027 (in het nieuwe ondernemingsplan ook focus op BOG, MOG en ZOG). | SH | T1 | T3 |  | Voorbereidingen/offertetraject in T1 oppakken. Traject ondernemingsplan aansluitend op visitatie oppakken. | [15 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Actualiseren strategisch personeelsplan a.d.h.v. nieuw ondernemingsplan | SH | T3 | 2024 |  | aansluitend aan nieuwe ondernemingsplan | i | - | i | [12 empty] | Begroting | bar: 10 to 12
Medewerking verlenen aan visie Wonen, Welzijn en Zorg (door gemeente) | SH |  |  |  | initiatief gemeente afwachten | [15 empty] | Overige
Aanbieden stageplek op HBO-niveau | SH |  |  |  | Gesprek is geweest met HAN, periode sept. | [15 empty] | Begroting
Opzoeken contact nieuw college en nieuwe gemeenteraad | SH | T1 | T1 |  | nog te starten, in maart voorbereiden | - | - | - | [12 empty] | Overige | bar: 1 to 4
Artikelen aanleveren voor advertentieruimte Regiobode | Woondiensten | doorlopend | doorlopend | [17 empty] | Overige | bar: 1 to 12
Heroverweging verkoopbeleid (vooral inzake woningen met label D of lager) | SH + IK | T1 | z.s.m. |  | gereed | - | a | i | [12 empty] | Overige | bar: 1 to 5
Projecten ondernemingsplan
Portefeuilleplan/portefeuillestrategie | SH+EB | 2022 | T1 |  | Portefeuilleplan is vastgesteld door MT en is op 27-02-2023 ter goedkeuring aan RvC voorgelegd. Nadere uitwerking financiering niet-daeb nodig. | - | i | g | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 1 to 4
Vertalen portefeuilleplan in wijk- en complexbeheerplannen | SH+EB | T1 | T3 |  |  | - | - | i | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 4 to 12
2c.: Verminderen kwetsbaarheid personele bezetting (incl. onderzoek kwetsbaarheid org.), inclusief foto van de organisatie (prestatiepotentieelbeoordeling). | SH | 2021 | T1 |  | Gereed, besproken MT, acties uitgezet. | i | - | i | [12 empty] | Overige | bar: 1 to 4
3b.: Jaarlijkse evaluatie van ondernemingsplan en de belangrijkste doelen | RR (EB) | T2 | T2 |  | Nog te plannen | i | - | i | [12 empty] | Periodiek Ondernemingsplan | bar: 6
5a.: Overleg met Huurdersplatform over verbeteren strategische inbreng. Fase 2 Het versterken van de eigen organisatie van BRW. | SH (ItB/IK) | 2023 | 2023 |  | Loopt, externe begeleiding door Atrivé | - | g | i | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 1 to 12
Financiën
Jaarverslag 2022
Aanleveren gegevens voor jaarverslag 2022 | MT+SH | 2022-11-01 | 2023-01-31 |  | Gereed | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Opstellen jaarverslag 2022 | RR+EB | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  | Definitief concept is gereed | - | i | g | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 2
Opstellen dVi | RR | 2023-04-01 | 2023-05-01 |  |  | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 4 to 5
Jaarverslag 2023
Aanleveren gegevens voor jaarverslag 2023 | MT+SH | 2023-11-01 | 2024 |  |  | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 11 to 12
Begroting 2023 - Meerjarenprognose 2024-2028
Aanleveren gegevens t.b.v. jaarbegroting | MT+SH | 2023-06-01 | 2023-08-01 |  |  | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 6 to 8
Aanleveren uitgangspunten begroting aan RvC (ter info) | RR | 2023-09-01 | 2023-09-01 |  |  | - | - | i | [12 empty] | Periodiek | bar: 9
Opstellen jaarbegroting - meerjarenprognose | RR | 2023-08-01 | 2023-09-01 |  |  | - | i | g | [12 empty] | Periodiek | bar: 8 to 9
Opstellen dPi | RR | 2023-11-01 | 2023-12-01 |  |  | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 11 to 12
Accountantscontrole
Controle marktwaarde/ bedrijfswaarde | RR | 2023-01-01 | 2023-02-01 |  | vertraging, gereed in april, tbv reeds geplande auditcie en rvc in juni | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 2
Jaarrekeningcontrole | RR | 2023-01-01 | 2023-02-01 |  | begin mei afgerond agv vertraging | - | - | i | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 2
Interimcontrole | RR | 2023-10-01 | 2023-10-01 |  |  | - | - | i | [12 empty] | Periodiek | bar: 10
Diversen
Uitvoeren spendanalyse (proces inkopen) | RR | T2 | T2 |  | Opnemen in Tertiaalrapportage | [15 empty] | Overige | bar: 6 to 7
Verkoop maximaal 3 woningen uit bestaand bezit (eventueel overweging meer verkopen bij kansen om omvoldoende woningen netto toe te kunnen voegen aan sociale voorraad). | RR | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Per 1 maart 2023 zijn er 2 verkocht. Per 5 april 2023 komt nr 3 vrij en zit in de verkoopprocedure. | - | - | i | [12 empty] | Begroting Prestatieafspraken | bar: 1 to 12
Koopgarant rijwoningen bij terugverkoop opnieuw aanbieden aan doelgroep (max. huishoudinkomen tot € 50.000). | RR | 2023 | e.v. |  | Doorlopende activiteit. | - | - | i | [12 empty] | Prestatieafspraken | bar: 1 to 12
Vastgoed
Nieuwbouw 15 flexwoningen Kraakselaan
bouw- en woonrijp maken | RtW | T2 | T2 |  | bouw op locatie gestart | [15 empty] | Begroting Prestatieafspraken | bar: 8
Plaatsen woningen en aansluiten, opleveren en sleuteluitgifte | RtW | T3 |  |  | vanaf oktober, sleuteluitreiking gepland week 45. | [15 empty] | Begroting Prestatieafspraken | bar: 8 to 10
Nieuwbouw 24 appartementen Halve Maanweg
Oplevering en sleuteluitgifte, officiële opening (mei) | RtW | 2022 | T1 |  | afgerond | - | - | i | [12 empty] | Begroting | bar: 1 to 12
Feestelijk opening | SH (AH) |  |  |  | 2023-05-25
financiele afwikkeling | RtW |  | T3
Project Flora: "Kavel 31" (59 woningen) - Perceel 1 (25 won.)
Aanbesteding en gunning/opdrachtverstrekking | RtW | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  |  | - | a | g | [12 empty] | Begroting | bar: 2
Uitwerking ontwerp | RtW | 2023-03-01 | 2023-08-01 |  | loopt volgens planning | - | - | i | [12 empty] | Begroting | bar: 3 to 8
Sloop woningen Betulastraat en Notenstraat | RtW | 2023-09-01 | 2023-10-01 |  |  | - | - | i | [12 empty] | Begroting | bar: 9 to 10
Realisatie | RtW | 2023-11-01 | 2024 |  | oplevering gepland uiterlijk 15 juni 2024 | - | - | i | [12 empty] | Begroting | bar: 11 to 12
Openbare inrichting en infrastructuur (leveren bijdrage in) | RtW |  |  |  | loopt | - | - | i | [12 empty] | Begroting Prestatieafspraken
Project "Kavel 31" (59 woningen) - Perceel 2 (58 won.)
Opstellen vraagspecificatie | RtW |  | T1 |  | zienswijzen en bezwaren omwonenden, aanbesteding wordt voorbereid. | - | a | g | [12 empty] | Begroting | bar: 2 to 5
Verduurzaming en DKT 43 won. Allersmaat en Hermaat kavel 40+42)
Uitgebreid verduurzamen naar A+ (+) | AP | T1 |  |  | besluit niet aardgasvrij, voorbereiding loopt, bouwteam met Klomps, opdracht T1, fasedocument gereed, auditcie zsm. | [15 empty] | Begroting Prestatieafspraken | bar: 9 to 12
Verbetering en verduurzaming woningvoorraad
Verbeteren en/of eenvoudig verduurzamen 25 woningen bij mutatie. | AP | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Doorlopend proces | - | - | - | [12 empty] | Begroting Prestatieafspraken | bar: 1 to 12
Verduurzaming bij mutatie (isoleren en zonnestroom) | AP | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Doorlopend proces | - | - | - | [12 empty] | Begroting Prestatieafspraken | bar: 1 to 12
Aanbrengen zonnestroominstallatie Hessegracht | RtW (HW) |  |  |  | Nog te plannen | [15 empty] | Begroting
Verduurzaming 35 won. Potsmaat (kavel 15), voorbereiding + 48 woningen Zanderskamp (kavel 20 + 41) samen 48 woningen | AP |  |  |  | voorbereding ecologie gestart, start najaar 2024 uitvoering | [15 empty] | Begroting
Onderzoek vervanging collectieve cv ketels Grotenhuys | HW |  |  |  | loopt in onderzoek | [15 empty] | Begroting
Onderzoek vervanging cv-ketels en gebalanceerde WTW De Marke | HW |  |  |  | loopt
Vernieuwen energielabels van 200 woningen | AP | T2 | T3 |  | opdracht verstrekt aan Innax, gestart | - | - | - | [12 empty] | Begroting | bar: 1 to 12
Verduurzaming 4 woningen complex 33 Zandbergstraat | AP/PF | T1 | T2 |  | uitgevoerd, zonnepanelen nog aanbrengen
Slechte labels uitfaseren D, E, F, G | AP | T1 | 2026? |  | besluit conform voorstel, opdracht te verstrekken
Duurzaamheidsbeleid herijken (visie op zonnepanelen), klimaatadaptatie etc. | RtW/EB | 2023 | e.v. |  | nog te plannen | - | - | - | [12 empty] | Prestatieafspraken | bar: 7 to 12
Onderzoek evt. beleid individueel zonnepanelen aanbieden en/of onze complexen | RtW | 2023 | e.v. |  | zo lang mogelijk uitstellen. Mede afhankelijke van complexstrategie en we geven dit nog geen prioriteit. Antwoord op indi. Aanvragen: voorlopig alleen complexmatig, zonnepanelen zijn een smeermiddel voor draagvlak verduurzaming | - | - | - | [12 empty] | Prestatieafspraken | bar: 9 to 12
Onderzoek naar toepassing hybride warmtepompen in woningen met label D of beter | RtW | 2023 | e.v. |  | loopt, vraag bij Energiewacht over ketelbeheer en visie verduurzamingsmogelijkheden | - | - | - | [12 empty] | Prestatieafspraken | bar: 1 to 12
Projecten ondernemingsplan
6a.: vervolg PAW de Ooi onderzoek en voorbereiding verduurzaming wijk De Ooi | SH+RtW | 2021 |  |  | voorstel gemeente alternatief plan ter goedkeuiring min. BZK, uitvoering vanaf 2024, start voorbereiding uitvoering nieuwe projectleider. | - | a | g | [12 empty] | Ondernemingsplan Prestatieafspraken | bar: 1 to 12
6b.: Uitwerking en uitvoering algemene verduurzaming EI naar 1,0 in 2030, bezien volgorde verduurzamen complexen op basis van betaalbaarheidsvraagstuk. | RtW (SH) | T2 |  |  | Aansluitend aan portefeuilleplan, doorvertaling naar complexen (status woonlastenonderzoek?) | [15 empty] | Ondernemingsplan | bar: 4 to 8
6c.: Programma verduurzaming ri. 2050 uitwerken, met focus op uitvoering tot 2030 (op basis ambities, rekening houdend met woonlasten). |  |  |  |  | Aansluitend aan portefeuilleplan oppakken (i.c.m. complexbeheerplannen) en meenemen in duurzaamheidsbeleid, routekaart | [15 empty] | Ondernemingsplan | bar: 4 to 8
Diversen
Optoppen Dienstencentrum IJsselzicht | RtW | T1 |  |  | initiatief wordt verkend met Attent | [15 empty] | Overige | bar: 1 to 8
Schout bij Nacht Doormansingel - Kloosterstraat | RtW | T1 |  |  | idem | [15 empty] | Overige | bar: 1 to 8
Restylen Maartenshof | HW/ItB |  |  |  | communicatie huurders met ItB | [15 empty] | Overige | bar: 9 to 12
Visie opstellen veilige en gezonde woningen (NPA?) | RtW/HW | T1 | 2024 |  | ism woondiensten, start 2024 | [15 empty] | Overige
Aankoop 12 HAT woningen in de wijk Beinum (bezit Mooiland) | RR/RtW | 2023 | 2023 |  | planning was 2e helft, navragen | [15 empty] | Begroting
Woondiensten
Projecten ondernemingsplan
7c: Op basis van analyse eventueel buurtprojecten benoemen: | IK(ItB/AN) | 2022 | 2023 |  | na in gebruikname module leefbaarheid, inrichting loopt | - | i | - | [12 empty] | Ondernemingsplan | bar: 4 to 6
Huurverhoging
Bespreken voorstel huurverhoging in MT en nemen besluit | IK+MT | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  | gereed | - | - | i | [12 empty] | Periodiek | bar: 2
Bespreken voorstel met BRW | IK/RD/SH | feb/mrt | feb/mrt |  | gereed | - | a | i | [12 empty] | Periodiek | bar: 3
Besluit huurverhoging ter info naar RvC | SH | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  | gereed | - | - | i | [12 empty] | Periodiek | bar: 3 to 4
Huurverhogingsbrieven naar huurders | RR | vóór 1 mei | vóór 1 mei |  | gereed | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 3 to 4
Eénmalige huurverlaging 2023 | IK | voor 1 juni | voor 1 juni |  | Loopt, brieven in voorbereiding | - | i | i | [12 empty] | Overige Prestatiefspraken | bar: 1 to 6
Diversen
KWH Huurdersonderzoek (4-jaarlijks huurderstevredenheidsonderzoek) laten uitvoeren en evaluatie of we dit voortaan jaarlijks/continu willen laten uitvoeren. | IK | T2 | T2 | [17 empty] | Begroting | bar: 1 to 5
Opstellen nieuw huurbeleid | IK/RD | 2022 | T1 |  | nog reageren op laatste advies BRW |  | a | i | [12 empty] | Begroting | bar: 1 to 3
Oriëntatie op mogelijkheden ingebruikname kennisbank (intern gebruik) | IK | 2024 | 2024 |  | opnemen jaarplan 2024 | - | - | - | [12 empty] | Overige | bar: 1 to 12
Onderzoek naar de bereikbaarheid/openstelling voor onze klanten | IK | 2022 | 2023 |  | intern gestart, nog te plannen, geen prio | - | i | - | [12 empty] | Overige | bar: 1 to 12
Herijken visie en beleid t.a.v. verbeteringen en investeringen aan het vastgoed door de huurder zelf (ZAV) | IK | 2024 | 2024 |  | naar 2024 | [15 empty] | Overige
Revitalisering Oranjesingel (leefbaarheidsproject) | IK/RtW | 2023 | 2023 |  | onhold gezet bij gemeente, afwachten | [15 empty] | Overige
Energiearmoede | IK | 2022/2023 | tot nodig |  | energieprijzen zijn inmiddels gedaald, pilot energiecoaches gemeente/Agem. We sturenop de huurincasso. Vraagt op dit momente verder niks.
Beschikbaar stellen van voor sloop genomineerde woningen aan vluchtelingen. | IK | 2022 | 2023 |  | Duur huurovereenkomst afhankelijk van snelheid planvorming voor vervangende nieuwbouw. | - | - | - | [12 empty] | Prestatieafspraken | bar: 1 to 12
Verruiming vrije toewijzingsruimte van sociale huurwoningen boven DAEB-inkomensgrens tot 15%. | IK | 2023 | e.v. |  | Irene bespreekt met Inge en mag benut worden. | - | - | - | [12 empty] | Prestatieafspraken | bar: 1 to 12
Percentage te verloten woningen verruimen naar maximaal 30% van het vrijkomende aanbod. Effect hiervan monitoren op de slaagkansen van jongeren/starters en het effect op de slaagkansen van andere doelgroepen. | IK | 2023 | 2023 |  | Irene checkt met Inge en neemt deze ook op de T-rapportage | - | i | - | [12 empty] | Prestatieafspraken | bar: 1 to 12
Blijvende aandacht voor betaalbaarheid door inzet van lokaal maatwerk met aandacht voor mogelijke koppeling tussen huurprijzen en energielasten. | IK | 2023 | e.v. |  | Irene kijkt na wat hier wordt bedoeld. | - | - | - | [12 empty] | Prestatieafspraken | bar: 1 to 12
Daar waar mogelijk sociale huurwoningen labelen voor vrije sector huur (afhankelijk kansen toevoegen woningen aan de voorraad). | VGS/SH | 2023 | e.v. |  | I.c.m. portefeuilleplan/uitwerking wijk- en complexbeleid | - | i | i | [12 empty] | Prestatieafspraken | bar: 1 to 12
Evaluatie en continuatie van Buurtbemiddeling Doesburg/Rheden/Rozendaal | IK | T2 | T2 |  | is al getekend tm '25 | - | i/a | i | [12 empty] | Begroting Prestatieafspraken | bar: 1 to 12
Vergaderingen en diversen
Raad van commissarissen
Themabijeenkomst 1 | RvC | 2023-01-18 | 2023-01-18 |  | Gereed | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Auditcommissie (jaarverslag/ jaarrekening/ dVi) | Audit | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 3
Vergadering 1e kwartaal | RvC | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 3
Interne RvC vergadering Zelfevaluatie | RvC | 2023-04-12 | 2023-04-12 |  | Gepland, locatie gereserveerd en RvC-leden uitgenodigd. | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 4
Auditcommissie (rapportage Tertiaal 1) | Audit | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 5
Vergadering 2e kwartaal | RvC | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 6
Vergadering 3e kwartaal | RvC | 2023-10-04 | 2023-10-04 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 10
Themabijeenkomst 2 | RvC | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 10
Auditcommissie (rapportage Tertiaal 2/ Begroting/ dPi) | Audit | 2023-11-08 | 2023-11-08 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 11
Vergadering 4e kwartaal | RvC | 2023-11-22 | 2023-11-22 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 11
(Her)benoeming(en) RvC en/of bestuur
Herbenoeming Saskia Hakstege | RvC | T3, 2022 | 2023-02-01 |  | Gereed | a | - | g | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Herbenoeming of opvolging van Gerben van der Steen | RvC | 2023-01-01 | 2023-07-01 |  | Goedkeuring Aw ontvangen, herbenoeming geagendeerd voor RvC-overleg d.d. 20-06-2023. | a | g | g | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Managementteam
Vergadering januari | SH+MT | 2023-01-12 | 2023-01-12 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Vergadering februari | SH+MT | 2023-02-09 | 2023-02-09 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Vergadering maart | SH+MT | 2023-03-09 | 2023-03-09 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Vergadering april | SH+MT | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Vergadering mei | SH+MT | 2023-05-11 | 2023-05-11 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Vergadering juni | SH+MT | 2023-06-08 | 2023-06-08 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 6
Vergadering juli | SH+MT | 2023-07-11 | 2023-07-11 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 7
Vergadering augustus | SH+MT | 2023-08-10 | 2023-08-10 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 8
Vergadering september | SH+MT | 2023-09-14 | 2023-09-14 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 9
Vergadering oktober | SH+MT | 2023-10-12 | 2023-10-12 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 10
Vergadering november | SH+MT | 2023-11-09 | 2023-11-09 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 11
Vergadering december | SH+MT | 2023-12-14 | 2023-12-14 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 12
Ondernemingsraad
1e vergadering | OR | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 5
2e vergadering (incl. RvC) | OR | 2023-10-23 | 2023-10-23 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 9 to 12
Bewonersraad
Vergadering 1e tertiaal | SH (ItB/AN) | T1 | 2023-02-15 |  | Gereed | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 1 to 12
Vergadering 2e tertiaal | SH (ItB/AN) | T2 | 2023-06-14 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 6
Vergadering 3e tertiaal | SH (ItB/AN) | T3 | 2023-11-01 |  | Gepland | - | - | - | [12 empty] | Periodiek | bar: 11
Note on F179: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: AH plant een afspraak in.
Note on F180: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: AH plant een afspraak in.